## Sheet1
研发阶段 | 闭环 | 干系人 |  | 核心交付件 | 质量保证 | 异常 |  | 策略
|  | 输入 | 输出 |  |  | 表象 | 原因 | 短期 | 长期
需求 | 分析->建模->业务阐述->用例 | 运营人员 产品人员 规划师 需求分析师 | 研发人员 测试人员 | 《项目范围说明书》 《需求规格说明书》，包括不局限于：用例/用例细化，流程图，数据流图，功能清单，约束，性能，边界 | 需求评审 设计评审 | 错误 缺陷 | 分析有误 建模有误 用例有误 业务阐述有误 用例细化有误 需求变更 | 1.延期 2.核心业务，投入资源，快速迭代 3.小颗粒度的异常，投入资源，快速迭代 4.大颗粒度的异常，进入下一版本计划 | 1.提升业务人员技能 2.加强评审力度
开发 | 设计->实现->单元测试 | 研发人员 | 测试人员 | 《设计说明》，包括不局限于，运行环境、存储设计、数据结构、接口设计、依赖设计等 | 设计评审 代码走查 | 错误 缺陷 进度滞后 | 编码错误 设计缺陷 需求缺陷 开发计划有误 | 1.延期 2.投入资源，紧急跟进 | 1.提升业务人员技能 2.加强评审力度 3.加强代码走查力度
测试 | 用例->测试->反馈 | 测试人员 | 研发人员 需求人员 | 《测试用例》 《测试报告》 《验收报告》 | 测试报告 | 错误 缺陷 进度滞后 | 用例错误 用例不完整 资源欠缺 | 1.延期 2.投入资源，紧急跟进 | 1.提升业务人员技能 2.加强评审力度 3.加强测试力度
摘要： | 1.做好闭环管理 a).需求闭环 b).开发闭环 c).测试闭环 d).需求->开发->测试，SDLC闭环
2.强调结果，关注过程
3.人的因素